OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE  POSLOVE

ZA 2019. GODINU

Sanski Most; januar 2019 godine

Sadržaj

I.	Uvod	3

II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za geodetske i  imovinsko-pravne

poslove za 2019. god.	5

III.	Budžet Službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove za 2019. godinu	9

IV.	Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za geodetske i imovinsko-pravne

poslove za 2019. godinu	11

V.	Ljudski resursi Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove	13

# Uvod

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove je nadležna za  izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i katastra zemljišta, vrši rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe i poslove održavanja premjera katastra zemljišta i BPKN (Baza podataka katastra nekretnina).

Služba vrši izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije. Također, Služba vrši i poslove formiranja i održavanja katastra komunalnih uređaja i instalacija, vođenje evidencije nekretnina na kojima Općina ima pravo posjeda i pravo vlasništva.

Cilj Službe u 2019. godini jeste digitalizacija preostalih katastarskih općina, uspostava adresnog registra, zatim provođenje svih upravnih postupaka u oblasti imovinsko-pravnih poslova u zakonskim rokovima, s posebnim akcentom na provođenje postupaka potpune i  nepotpune eksproprijacije, kao i ažurno održavanje katastra zemljišta za preostale katastarske općine gdje nije stupio na snagu katastar nekretnina.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Godišnji cilj 1 Digitalizacija 14 katastarskih općina na području općine Sanski Most Ishodi: Potpisan Ugovor o zajedničkom finansiranju poslova izmjere i katastra nekretnina | - Do 2020. god. kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu s nadležnostima lokalne samouprave kroz digitalizaciju katastarske evidencije i unapređenje prilagođavanje administrativnih postupaka | Osiguranje transparentnosti u radu organa uprave Unaprijeđenje efikasnosti administrativnih službi u poslovima upravnog postupka |
| Godišnji cilj 2 Završetak izlaganja za k.o.Sanski Most II (uži centar grada) i prenošenje svih promjena od 1979.god.do danas na avio premjer Ishodi: Digitalizovani katastarski plan I konvertovana baza podataka | -Stvorene pretpostavke za uspostavu gruntovnice za uži centar grada | Unaprijeđenje efikasnosti administrativnih službi u poslovima upravnog postupka |
| Godišnji cilj 3 Uspostava adresnog registra Ishod: Uspostavljen i funkcionalan registar adresa na području općine Sanski Most | Do 2020. god. izgrađeni i operativni kapaciteti za unapređenje zemljišne administracije i procedura na području općine | Unaprijeđenje efikasnosti administrativnih službi u poslovima upravnog postupka |

# Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2018.god.

|  |  | R.br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) |  |  | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet JLS |  | Eksterni izvori |  |  |  |
|  |  | STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Digitalizacija 14 katastarskih općina | SC.3. OC.2. | P.1. Izgradnja i unapređenje kapaciteta lokalne uprave i nevladinog sektora | Završetak digitalizacije kompletne političke općine Sanski Most | 75.000 | 35000 | 40000 |  | 613934-002 Fed.uprava - Digitalizacija planova | decembar.2019 | Talić Nidal |
|  |  | 2. | Izlaganje podataka za k.o.Sanski Most II (uži centar grada) i prenošenje svih promjena od 1979.god.do danas na avio premjer | SC.3. OC.2. | P.1. Izgradnja i unapređenje kapaciteta lokalne uprave i nevladinog sektora | Završetak izlaganja i uspostava avio premjera za K.O. Sanski Most II (uži centar grada) | 5.000 | 5.000 | nema |  | 613934-002 Fed.uprava - Digitalizacija planova | decembar.2019 | Talić Nidal Pezerović Senada |
|  |  | 3.. | Uspostava adresnog registra | SC.3. OC.2. | P.1. Izgradnja i unapređenje kapaciteta lokalne uprave i nevladinog sektora | Uspostavljen i funkcionalan adresni registar | 20.000 | 20.000 | nema |  | 613934-002 Fed.uprava - Digitalizacija planova | 1.12.2019 | Pezerović Senada |

|  |  | REDOVNI POSLOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | Poslovi vođenja upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u I-om up.postupku za prodaju I kupovinu zemljišta, ustanovljenja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, postupka,potpune I nepotpune eksporijacije I deeksproprijacije | - |  | Iz službe vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | kontinuirano | Hodžić Teufik Vojniković Enisa |
|  |  | 2.. | Svakodnevan rad sa strankama, ažuriranje baze podataka o zaprimljenim predmetima kroz program Docu nova, arhiviranje predmeta |  |  | Iz službe vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  |  | kontinuirano | Saleš Aida |
|  |  | 3 | Poslovi savjetnika za geodetske poslove na cijepanju građevinskog I ostalog zemljišta, vještači za potrebe imovinsko-pravnog odsjeka, vrši izradu dokumentacije radi provođenja u katastarskom operatu I Zemljišnoj knjizi, iskolčavanje građevinske linije, uplane I isplane objekata i dr. |  |  | Iz službe i vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | kontinuirano | Talić Nidal |
|  |  | 4 | Poslovi snimanja komunalnih uređaja, ucrtavanje dobijenih podataka na geodetske podloge, vrši poslove nadzora |  |  | Iz službe i vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | kontinuirano | Pezerović Senada |
|  |  | 5 | Poslovi održavanja premjera katastra zemljišta I katastra nekretnina, održavanje geodetskih mreža, izrada kopija katastarskog plana I podataka premjera , sačinjavaju prijavne listove, kartiranje na planu I rad u programu katastar.ba, identifikacija parcela i sl. |  |  | Iz službe i vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | kontinuirano | Rabihić Ramiz Tabaković Jasmin El-Herbawi Said |
|  |  | 6 | Poslovi unosa podataka u bazu katastar.ba, vrši unos podataka u spisak promjena, evidentira poreske obveznike na području općine, izdaje uvjerenja o činjenicama iz javnog registra |  |  | Iz službe i vrši se u propisanim rokovima bez kašnjenja |  |  |  | --- | kontinuirano | Kurtović Senita Zukić Arnaudin Unkić Sead |

|  |  | REKAPITULACIJA SREDSTAVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A. Ukupno strateško programski prioriteti | 100000 | 100000 |  |  |  |
|  |  | B. Ukupno redovni poslovi | 297101,4 | 297101,4 |  |  |  |
|  |  | U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): | 397.101,40 | 397101,4 |  |  |  |

# Proračun/budžet Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 2019.  godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta |  | Nacrt proračuna/budžeta za 2018. god. |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih |  | 269720 |
| 611100 | Bruto plaće |  | 236.192,00 |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenih |  | 33.528,00 |
| 612100 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi |  | 25.381,40 |
| 612110 | Doprinosi poslodavca |  | 25.381,40 |
| 613000 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge |  | 82.000,00 |
| 613100 | Putni troškovi |  | nema |
| 613200 | Izdaci za energiju |  | nema |
| 613300 | Izdaci za komunalne usluge |  | nema |
| 613400 | Nabava materijala i sitnog inventara |  | nema |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva |  | nema |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje |  | nema |
| 613800 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |  | nema |
| 613900 | Ugovorene i druge posebne usluge |  | 82.000,00 |
| 614000 | Tekući grantovi |  | nema |
| 615000 | Kapitalni grantovi |  | nema |
| 821000 | Kapitalni rashodi |  | 20.000,00 |
|  | Ostalo |  | nema |
|  | Sveukupno: Služba/Odjeljenje |  | 397.101,40 KM |

# Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 2019.godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizacija aktivnosti | Načelnik službe prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odjeljenja na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka, koje podnose šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) Na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju načelnika službe sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava načelnik službe, koji ih (putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31 juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31 januar naredne godine.). |

# Ljudski resursi Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi |  | Struktura zaposlenih po polu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muški | Ženski |
| VSS + | 5 | 2 | 3 |
| VŠ |  | - | - |
| SSS | 7 | 5 | 2 |
| NK - | - | - | - |
| Ukupno | 12 | 7 | 5 |

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Sanski Most u okviru Službe je sistematizirano ukupno 18 radnih mjesta (1 rukovodeći državni službenik; 7 državnih službenika  i 10 namještenika) dok je trenutno uposleno njih 11 i to:  5 državnih službenika i 7 namještenika.

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- |
| Praktična primjena Zakona o stvarnim pravima | 4 | Eksterna |
| Praktična primjena Zakona o komunalnim uređajima | 1 | Eksterna |
| Edukacija iz primjene softvera katastar .ba | 2 | Eksterna |